## Hoja1
ACTIVIDAD | TIEMPO ESETIMADO HORAS | TIEMPO REAL HORAS | RESPONSABLE
Prueba Register | 0.5 |  | Sopia
Prueba Login | 0.5 |  | Sopia
Refactorizar Clients | 3 |  | David
Prueba Clients | 2 |  | Sopia
Validar Sedes | 1 |  | David
Prueba Sedes | 1 |  | Sopia
Refactorizar Rutas | 2 |  | David
Prueba Rutas | 1 |  | Sopia
Refactorizar Interest | 1 |  | David
Prueba Interest | 0.5 |  | Sopia
Refactorizar Loans | 3 |  | David
Prueba Loans | 2 |  | Sopia
Refactorizar Spreedsheets | 4 |  | David
Validar Clients | 5 |  | Camilo
Prueba Clients | 3 |  | Sopia
Crear Interest | 2 |  | Camilo
Prueba Interest | 0.5 |  | Sopia
Crear Loans | 4 |  | Camilo
Prueba Loans | 1.5 |  | Sopia
Crear Spreadsheets | 8 |  | Camilo
Prueba Spreadsheets | 3 |  | Sopia
Crear Graficas (diarias, semanales, Mensuales) | 4 |  | David
Crear Graficas (diarias, semanales, Mensuales) | 8 |  | Camilo
Validar Diseño Visual | 2 |  | Sopia
Validar Multiplataforma | 8 |  | Sopia